## 月末進捗状況表
様式８
月 末 進 捗 状 況 表 及 び 出 来 高 管 理 図 ( 月)
工事名 | [8 empty] | 工 期 |  | （自） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 受注者
工事番号 | [10 empty] | （至） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 現場代理人
（注） 破線・・・予定 実線・・・実施 赤線・・・当月分
工種 |  | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計 出来高 割合(%) | 年
[6 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | 月
|  | 1 | 100% | 0% | 0% |  | 100
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 90
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 80
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 70
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 60
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 50
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 40
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 30
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0% |  | 20
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | 0% |  | 0%
直接工事費計 |  | 1 | 100% | － | 0% |  | 10
共通仮設費 |  |  | － | 0% | －
現場管理費 |  |  | － | 0% | －
一般管理費等 |  |  | － | 0% | －
計 |  | 1 | － | － | 0%
予定出来高率 （％）
実施出来高率 （％）
様式８ | 作成例
月 末 進 捗 状 況 表 及 び 出 来 高 管 理 図 (１０月)
工事名 | ○○○センター建設工事 | [7 empty] | 工 期 |  | （自） |  | 平成 |  | 30 | 年 | 7 | 月 | 10 | 日 |  |  | 受注者 |  |  |  | 株式会社○○建設
工事番号 | ３０－施－１ | [9 empty] | （至） |  | 平成 |  | 31 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 |  |  | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
（注） 破線・・・予定 実線・・・実施 赤線・・・当月分
工種 |  | 工種別内訳(円) | 工種別 | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年 | [7 empty] | 平成３０年 | [13 empty] | 平成３１年
|  |  | 割合(%) |  |  | 月 |  |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 | 月
直接仮設工事 |  | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
土工事 |  | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
型枠工事 |  | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
鉄筋工事 |  | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
防水工事 |  | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
内外装 |  | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
屋外工事 |  | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
直接工事費計 |  | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20
共通仮設費 |  | 2200000 | - | 56.06% | -
現場管理費 |  | 4600000 | - | 56.06% | - | 10
一般管理費等 |  | 1500000 | - | 56.06% | -
計 |  | 32100000 | - | - | 56.06%
予定出来高率 （％） | [7 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100
実施出来高率 （％） | [7 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1

## 作成例
様式８ | 作成例
月 末 進 捗 状 況 表 及 び 出 来 高 管 理 図 (１０月)
工事名 | ○○○センター建設工事 | [6 empty] | 工 期 |  | （自） |  | 平成 |  | 30 | 年 | 7 | 月 | 10 | 日 |  |  | 受注者 |  |  |  | 株式会社○○建設
工事番号 | ３０－施－１ | [8 empty] | （至） |  | 平成 |  | 31 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 |  |  | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
（注） 破線・・・予定 実線・・・実施 赤線・・・当月分
工種 |  | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計 出来高割合(%) | 年 | [6 empty] | 平成３０年 | [13 empty] | 平成３１年
[6 empty] | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 | 月
直接仮設工事 |  | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
土工事 |  | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
型枠工事 |  | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
鉄筋工事 |  | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
防水工事 |  | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
内外装 |  | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
屋外工事 |  | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
直接工事費計 |  | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20
共通仮設費 |  | 2200000 | - | 56.06% | -
現場管理費 |  | 4600000 | - | 56.06% | - | 10
一般管理費等 |  | 1500000 | - | 56.06% | -
計 |  | 32100000 | - | - | 56.06%
予定出来高率 （％） | [6 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100
実施出来高率 （％） | [6 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1